## Pilotage
STB Sentinel — Pilotage Jira et Gantt | STB Sentinel — Pilotage Jira et Gantt | STB Sentinel — Pilotage Jira et Gantt | STB Sentinel — Pilotage Jira et Gantt | STB Sentinel — Pilotage Jira et Gantt | STB Sentinel — Pilotage Jira et Gantt | STB Sentinel — Pilotage Jira et Gantt | STB Sentinel — Pilotage Jira et Gantt
Planning prévisionnel au 21 août 2026 · sprints de deux semaines · dates ajustables | Planning prévisionnel au 21 août 2026 · sprints de deux semaines · dates ajustables | Planning prévisionnel au 21 août 2026 · sprints de deux semaines · dates ajustables | Planning prévisionnel au 21 août 2026 · sprints de deux semaines · dates ajustables | Planning prévisionnel au 21 août 2026 · sprints de deux semaines · dates ajustables | Planning prévisionnel au 21 août 2026 · sprints de deux semaines · dates ajustables | Planning prévisionnel au 21 août 2026 · sprints de deux semaines · dates ajustables | Planning prévisionnel au 21 août 2026 · sprints de deux semaines · dates ajustables
INDICATEUR | VALEUR |  | Décisions de planification | Décisions de planification | Décisions de planification | Décisions de planification | Décisions de planification
Epics | 13 |  | 1. Utiliser un projet Scrum géré par l’entreprise. 2. Hiérarchie : Epic → Story → Sous-tâche. 3. Conserver les états actuels dans un champ personnalisé. 4. Prioriser d’abord E2E, notifications réelles et DevOps. 5. Utiliser Timeline pour le Gantt d’un seul projet ; Plans pour plusieurs projets. | 1. Utiliser un projet Scrum géré par l’entreprise. 2. Hiérarchie : Epic → Story → Sous-tâche. 3. Conserver les états actuels dans un champ personnalisé. 4. Prioriser d’abord E2E, notifications réelles et DevOps. 5. Utiliser Timeline pour le Gantt d’un seul projet ; Plans pour plusieurs projets. | 1. Utiliser un projet Scrum géré par l’entreprise. 2. Hiérarchie : Epic → Story → Sous-tâche. 3. Conserver les états actuels dans un champ personnalisé. 4. Prioriser d’abord E2E, notifications réelles et DevOps. 5. Utiliser Timeline pour le Gantt d’un seul projet ; Plans pour plusieurs projets. | 1. Utiliser un projet Scrum géré par l’entreprise. 2. Hiérarchie : Epic → Story → Sous-tâche. 3. Conserver les états actuels dans un champ personnalisé. 4. Prioriser d’abord E2E, notifications réelles et DevOps. 5. Utiliser Timeline pour le Gantt d’un seul projet ; Plans pour plusieurs projets. | 1. Utiliser un projet Scrum géré par l’entreprise. 2. Hiérarchie : Epic → Story → Sous-tâche. 3. Conserver les états actuels dans un champ personnalisé. 4. Prioriser d’abord E2E, notifications réelles et DevOps. 5. Utiliser Timeline pour le Gantt d’un seul projet ; Plans pour plusieurs projets.
User Stories | 46 |  | 1. Utiliser un projet Scrum géré par l’entreprise. 2. Hiérarchie : Epic → Story → Sous-tâche. 3. Conserver les états actuels dans un champ personnalisé. 4. Prioriser d’abord E2E, notifications réelles et DevOps. 5. Utiliser Timeline pour le Gantt d’un seul projet ; Plans pour plusieurs projets. | 1. Utiliser un projet Scrum géré par l’entreprise. 2. Hiérarchie : Epic → Story → Sous-tâche. 3. Conserver les états actuels dans un champ personnalisé. 4. Prioriser d’abord E2E, notifications réelles et DevOps. 5. Utiliser Timeline pour le Gantt d’un seul projet ; Plans pour plusieurs projets. | 1. Utiliser un projet Scrum géré par l’entreprise. 2. Hiérarchie : Epic → Story → Sous-tâche. 3. Conserver les états actuels dans un champ personnalisé. 4. Prioriser d’abord E2E, notifications réelles et DevOps. 5. Utiliser Timeline pour le Gantt d’un seul projet ; Plans pour plusieurs projets. | 1. Utiliser un projet Scrum géré par l’entreprise. 2. Hiérarchie : Epic → Story → Sous-tâche. 3. Conserver les états actuels dans un champ personnalisé. 4. Prioriser d’abord E2E, notifications réelles et DevOps. 5. Utiliser Timeline pour le Gantt d’un seul projet ; Plans pour plusieurs projets. | 1. Utiliser un projet Scrum géré par l’entreprise. 2. Hiérarchie : Epic → Story → Sous-tâche. 3. Conserver les états actuels dans un champ personnalisé. 4. Prioriser d’abord E2E, notifications réelles et DevOps. 5. Utiliser Timeline pour le Gantt d’un seul projet ; Plans pour plusieurs projets.
Avancement pondéré | 67.94% |  | 1. Utiliser un projet Scrum géré par l’entreprise. 2. Hiérarchie : Epic → Story → Sous-tâche. 3. Conserver les états actuels dans un champ personnalisé. 4. Prioriser d’abord E2E, notifications réelles et DevOps. 5. Utiliser Timeline pour le Gantt d’un seul projet ; Plans pour plusieurs projets. | 1. Utiliser un projet Scrum géré par l’entreprise. 2. Hiérarchie : Epic → Story → Sous-tâche. 3. Conserver les états actuels dans un champ personnalisé. 4. Prioriser d’abord E2E, notifications réelles et DevOps. 5. Utiliser Timeline pour le Gantt d’un seul projet ; Plans pour plusieurs projets. | 1. Utiliser un projet Scrum géré par l’entreprise. 2. Hiérarchie : Epic → Story → Sous-tâche. 3. Conserver les états actuels dans un champ personnalisé. 4. Prioriser d’abord E2E, notifications réelles et DevOps. 5. Utiliser Timeline pour le Gantt d’un seul projet ; Plans pour plusieurs projets. | 1. Utiliser un projet Scrum géré par l’entreprise. 2. Hiérarchie : Epic → Story → Sous-tâche. 3. Conserver les états actuels dans un champ personnalisé. 4. Prioriser d’abord E2E, notifications réelles et DevOps. 5. Utiliser Timeline pour le Gantt d’un seul projet ; Plans pour plusieurs projets. | 1. Utiliser un projet Scrum géré par l’entreprise. 2. Hiérarchie : Epic → Story → Sous-tâche. 3. Conserver les états actuels dans un champ personnalisé. 4. Prioriser d’abord E2E, notifications réelles et DevOps. 5. Utiliser Timeline pour le Gantt d’un seul projet ; Plans pour plusieurs projets.
|  |  | 1. Utiliser un projet Scrum géré par l’entreprise. 2. Hiérarchie : Epic → Story → Sous-tâche. 3. Conserver les états actuels dans un champ personnalisé. 4. Prioriser d’abord E2E, notifications réelles et DevOps. 5. Utiliser Timeline pour le Gantt d’un seul projet ; Plans pour plusieurs projets. | 1. Utiliser un projet Scrum géré par l’entreprise. 2. Hiérarchie : Epic → Story → Sous-tâche. 3. Conserver les états actuels dans un champ personnalisé. 4. Prioriser d’abord E2E, notifications réelles et DevOps. 5. Utiliser Timeline pour le Gantt d’un seul projet ; Plans pour plusieurs projets. | 1. Utiliser un projet Scrum géré par l’entreprise. 2. Hiérarchie : Epic → Story → Sous-tâche. 3. Conserver les états actuels dans un champ personnalisé. 4. Prioriser d’abord E2E, notifications réelles et DevOps. 5. Utiliser Timeline pour le Gantt d’un seul projet ; Plans pour plusieurs projets. | 1. Utiliser un projet Scrum géré par l’entreprise. 2. Hiérarchie : Epic → Story → Sous-tâche. 3. Conserver les états actuels dans un champ personnalisé. 4. Prioriser d’abord E2E, notifications réelles et DevOps. 5. Utiliser Timeline pour le Gantt d’un seul projet ; Plans pour plusieurs projets. | 1. Utiliser un projet Scrum géré par l’entreprise. 2. Hiérarchie : Epic → Story → Sous-tâche. 3. Conserver les états actuels dans un champ personnalisé. 4. Prioriser d’abord E2E, notifications réelles et DevOps. 5. Utiliser Timeline pour le Gantt d’un seul projet ; Plans pour plusieurs projets.
|  |  | 1. Utiliser un projet Scrum géré par l’entreprise. 2. Hiérarchie : Epic → Story → Sous-tâche. 3. Conserver les états actuels dans un champ personnalisé. 4. Prioriser d’abord E2E, notifications réelles et DevOps. 5. Utiliser Timeline pour le Gantt d’un seul projet ; Plans pour plusieurs projets. | 1. Utiliser un projet Scrum géré par l’entreprise. 2. Hiérarchie : Epic → Story → Sous-tâche. 3. Conserver les états actuels dans un champ personnalisé. 4. Prioriser d’abord E2E, notifications réelles et DevOps. 5. Utiliser Timeline pour le Gantt d’un seul projet ; Plans pour plusieurs projets. | 1. Utiliser un projet Scrum géré par l’entreprise. 2. Hiérarchie : Epic → Story → Sous-tâche. 3. Conserver les états actuels dans un champ personnalisé. 4. Prioriser d’abord E2E, notifications réelles et DevOps. 5. Utiliser Timeline pour le Gantt d’un seul projet ; Plans pour plusieurs projets. | 1. Utiliser un projet Scrum géré par l’entreprise. 2. Hiérarchie : Epic → Story → Sous-tâche. 3. Conserver les états actuels dans un champ personnalisé. 4. Prioriser d’abord E2E, notifications réelles et DevOps. 5. Utiliser Timeline pour le Gantt d’un seul projet ; Plans pour plusieurs projets. | 1. Utiliser un projet Scrum géré par l’entreprise. 2. Hiérarchie : Epic → Story → Sous-tâche. 3. Conserver les états actuels dans un champ personnalisé. 4. Prioriser d’abord E2E, notifications réelles et DevOps. 5. Utiliser Timeline pour le Gantt d’un seul projet ; Plans pour plusieurs projets.
Ordre conseillé des prochains travaux | Ordre conseillé des prochains travaux | Ordre conseillé des prochains travaux | Ordre conseillé des prochains travaux | Ordre conseillé des prochains travaux | Ordre conseillé des prochains travaux | Ordre conseillé des prochains travaux | Ordre conseillé des prochains travaux
1 | Tests | Démarrer PostgreSQL et valider tous les tests d’intégration | Highest | Sprint 10 | Bloquant pour la recette
2 | Notifications | Configurer Brevo/Twilio et journaliser les envois | Highest | Sprint 6 | Validation réelle requise
3 | E2E | Automatiser détection → alerte → incident → clôture | Highest | Sprint 10 | Critère majeur de soutenance
4 | DevOps | Dockeriser plateforme puis Jenkins/Kubernetes | High | Sprint 9 | Industrialisation
5 | Profil | Photo, compétences, disponibilité et badges qualité | Medium | Après MVP | Valeur utilisateur

## Product Backlog
Product Backlog STB Sentinel | Product Backlog STB Sentinel | Product Backlog STB Sentinel | Product Backlog STB Sentinel | Product Backlog STB Sentinel | Product Backlog STB Sentinel | Product Backlog STB Sentinel
Epics ordonnés par valeur métier, état réel et avancement estimé | Epics ordonnés par valeur métier, état réel et avancement estimé | Epics ordonnés par valeur métier, état réel et avancement estimé | Epics ordonnés par valeur métier, état réel et avancement estimé | Epics ordonnés par valeur métier, état réel et avancement estimé | Epics ordonnés par valeur métier, état réel et avancement estimé | Epics ordonnés par valeur métier, état réel et avancement estimé | Epics ordonnés par valeur métier, état réel et avancement estimé
Epic | Intitulé | MoSCoW | État réel | Avancement | Objectif métier | Poids
EP-01 | Identité, accès et profils | Must | Partiel | 80% | Sécuriser l’accès, le profil et les privilèges par acteur | 3
EP-02 | Catalogue des systèmes d’information | Must | Implémenté | 90% | Configurer SI, environnements et endpoints sans recompilation | 3
EP-03 | Moteur de monitoring | Must | Implémenté | 90% | Exécuter et historiser HTTP, API JSON, HTTPS et TLS | 3
EP-04 | Alertes et règles | Must | Implémenté | 90% | Transformer les anomalies confirmées en alertes corrélées | 3
EP-05 | Incidents et SLA | Must | Implémenté | 90% | Affecter, traiter, documenter, résoudre et clôturer | 3
EP-06 | Notifications et escalades | Must | Partiel | 70% | Informer technicien, superviseur et manager IT | 3
EP-07 | Maintenance et calendrier | Must | Implémenté | 90% | Planifier les maintenances et suspendre les alertes | 3
EP-08 | Dashboard et rapports | Must | Partiel | 75% | Fournir KPI, filtres, vues et exports | 3
EP-09 | Simulateurs des quatre SI | Must | Partiel | 75% | Tester sans accès aux SI réels | 3
EP-10 | DevOps et observabilité | Must | Partiel | 20% | Industrialiser build, déploiement et supervision technique | 3
EP-11 | IA et prédiction | Should | Non implémenté | 0% | Détecter les dérives et expliquer le risque | 2
EP-12 | Remédiation contrôlée | Could | Non implémenté | 0% | Exécuter des actions autorisées en laboratoire | 1
EP-13 | Profil enrichi et gamification | Should | Non implémenté | 0% | Photo, compétences, disponibilité et badges qualité | 1

## Import Jira
Backlog prêt pour Jira | Backlog prêt pour Jira | Backlog prêt pour Jira | Backlog prêt pour Jira | Backlog prêt pour Jira | Backlog prêt pour Jira | Backlog prêt pour Jira | Backlog prêt pour Jira | Backlog prêt pour Jira | Backlog prêt pour Jira
Copier cette feuille en CSV UTF-8 puis mapper les colonnes dans l’assistant d’import Jira | Copier cette feuille en CSV UTF-8 puis mapper les colonnes dans l’assistant d’import Jira | Copier cette feuille en CSV UTF-8 puis mapper les colonnes dans l’assistant d’import Jira | Copier cette feuille en CSV UTF-8 puis mapper les colonnes dans l’assistant d’import Jira | Copier cette feuille en CSV UTF-8 puis mapper les colonnes dans l’assistant d’import Jira | Copier cette feuille en CSV UTF-8 puis mapper les colonnes dans l’assistant d’import Jira | Copier cette feuille en CSV UTF-8 puis mapper les colonnes dans l’assistant d’import Jira | Copier cette feuille en CSV UTF-8 puis mapper les colonnes dans l’assistant d’import Jira
External ID | Epic Link | Summary | Issue Type | Story Points | Sprint | Priority | Status | Description / Acceptance | Labels
US-001 | EP-01 | Configurer l’architecture et le dépôt | Story | 5 | Sprint 0 | Highest | Terminé | Architecture en couches et solution .NET/Angular | stb-sentinel,sprint-0
US-002 | EP-10 | Préparer Docker Compose PostgreSQL | Story | 3 | Sprint 0 | High | Terminé | Base locale reproductible | stb-sentinel,sprint-0
US-003 | EP-10 | Créer un pipeline Jenkins minimal | Story | 5 | Sprint 0 | High | À faire | Build et tests automatiques | stb-sentinel,sprint-0
US-101 | EP-01 | Se connecter avec JWT | Story | 5 | Sprint 1 | Highest | Terminé | Compte inactif refusé | stb-sentinel,sprint-1
US-102 | EP-01 | Gérer les utilisateurs et rôles | Story | 8 | Sprint 1 | Highest | Terminé | Admin gère les comptes | stb-sentinel,sprint-1
US-103 | EP-01 | Tracer les actions sensibles | Story | 5 | Sprint 1 | High | Terminé | Audit consultable et nettoyé | stb-sentinel,sprint-1
US-104 | EP-13 | Ajouter photo, compétences et badges | Story | 8 | Sprint 1 | Medium | À faire | Profil enrichi du technicien | stb-sentinel,sprint-1
US-201 | EP-02 | Créer un SI et son environnement | Story | 8 | Sprint 2 | Highest | Terminé | Dev, Test, Préprod et Production | stb-sentinel,sprint-2
US-202 | EP-02 | Configurer endpoint, fréquence et seuils | Story | 8 | Sprint 2 | Highest | Terminé | HTTP, API JSON ou TLS | stb-sentinel,sprint-2
US-203 | EP-02 | Gérer authentification et secrets endpoint | Story | 8 | Sprint 2 | High | À faire | API Key, Basic, OAuth2 et références de secrets | stb-sentinel,sprint-2
US-301 | EP-03 | Lancer un contrôle manuel | Story | 5 | Sprint 3 | High | Terminé | Action réservée au superviseur | stb-sentinel,sprint-3
US-302 | EP-03 | Planifier les contrôles avec verrou distribué | Story | 8 | Sprint 3 | Highest | Terminé | Aucune double exécution multi-instance | stb-sentinel,sprint-3
US-303 | EP-03 | Contrôler HTTP et API JSON | Story | 8 | Sprint 3 | Highest | Terminé | Code, contenu, timeout et latence | stb-sentinel,sprint-3
US-304 | EP-03 | Valider toute la chaîne TLS | Story | 8 | Sprint 3 | Highest | Terminé | Expiration, hôte, confiance et handshake | stb-sentinel,sprint-3
US-305 | EP-03 | Télécharger une preuve technique | Story | 5 | Sprint 3 | Medium | En cours | Formaliser le téléchargement du résultat | stb-sentinel,sprint-3
US-401 | EP-09 | Simuler Core Banking avec Oracle | Story | 8 | Sprint 4 | High | Terminé | Service et base indépendants | stb-sentinel,sprint-4
US-402 | EP-09 | Simuler RNE avec MongoDB | Story | 8 | Sprint 4 | High | Terminé | Endpoint métier dépendant de MongoDB | stb-sentinel,sprint-4
US-403 | EP-09 | Simuler SMS avec MySQL | Story | 8 | Sprint 4 | High | Terminé | Livraison SMS et panne base | stb-sentinel,sprint-4
US-404 | EP-09 | Simuler RH avec SQL Server | Story | 8 | Sprint 4 | High | Terminé | Situation professionnelle et panne base | stb-sentinel,sprint-4
US-405 | EP-09 | Automatiser les scénarios de panne E2E | Story | 8 | Sprint 4 | High | À faire | 500, latence, timeout, DB down et TLS | stb-sentinel,sprint-4
US-501 | EP-04 | Créer et gérer les règles d’alerte | Story | 8 | Sprint 5 | Highest | Terminé | Règles standards et personnalisables | stb-sentinel,sprint-5
US-502 | EP-04 | Dédupliquer et corréler les alertes | Story | 8 | Sprint 5 | Highest | Terminé | Occurrences sans duplication | stb-sentinel,sprint-5
US-503 | EP-05 | Créer et affecter un incident | Story | 8 | Sprint 5 | Highest | Terminé | Affectation au technicien actif | stb-sentinel,sprint-5
US-504 | EP-05 | Documenter et résoudre un incident | Story | 8 | Sprint 5 | Highest | Terminé | Cause, actions et preuve | stb-sentinel,sprint-5
US-505 | EP-05 | Calculer SLA, MTTD, MTTA et MTTR | Story | 8 | Sprint 5 | High | Terminé | Indicateurs frontend et backend | stb-sentinel,sprint-5
US-601 | EP-06 | Créer les préférences de notification | Story | 5 | Sprint 6 | High | Terminé | Interne, email, SMS et délai | stb-sentinel,sprint-6
US-602 | EP-06 | Envoyer les emails critiques avec Brevo | Story | 5 | Sprint 6 | Highest | En cours | Code présent, configuration réelle à tester | stb-sentinel,sprint-6
US-603 | EP-06 | Envoyer les SMS critiques avec Twilio | Story | 5 | Sprint 6 | Highest | En cours | Code présent, configuration réelle à tester | stb-sentinel,sprint-6
US-604 | EP-06 | Escalader technicien, superviseur, manager | Story | 8 | Sprint 6 | Highest | Terminé | Escalade persistée et différée | stb-sentinel,sprint-6
US-605 | EP-06 | Journaliser toutes les tentatives d’envoi | Story | 5 | Sprint 6 | High | À faire | Statut, fournisseur, erreur et identifiant externe | stb-sentinel,sprint-6
US-701 | EP-08 | Afficher dashboard santé et SLA | Story | 8 | Sprint 7 | Highest | Terminé | KPI globaux et personnels | stb-sentinel,sprint-7
US-702 | EP-08 | Ajouter filtres et vues sauvegardées | Story | 5 | Sprint 7 | High | Terminé | Filtres incidents persistants | stb-sentinel,sprint-7
US-703 | EP-08 | Exporter CSV, PDF et Excel | Story | 8 | Sprint 7 | High | Terminé | Exports mensuels et annuels | stb-sentinel,sprint-7
US-704 | EP-08 | Planifier et historiser les rapports | Story | 8 | Sprint 7 | Medium | À faire | Worker et historique des publications | stb-sentinel,sprint-7
US-705 | EP-07 | Gérer les maintenances dans un calendrier | Story | 8 | Sprint 7 | High | Terminé | Jour, semaine, mois et CRUD | stb-sentinel,sprint-7
US-801 | EP-11 | Détecter une dérive de latence | Story | 8 | Sprint 8 | Medium | À faire | Baseline glissante explicable | stb-sentinel,sprint-8
US-802 | EP-11 | Calculer un score de risque explicable | Story | 8 | Sprint 8 | Medium | À faire | Facteurs contributifs visibles | stb-sentinel,sprint-8
US-803 | EP-11 | Recommander des incidents similaires | Story | 8 | Sprint 8 | Low | À faire | Validation humaine obligatoire | stb-sentinel,sprint-8
US-901 | EP-10 | Dockeriser API et frontend | Story | 8 | Sprint 9 | Highest | À faire | Images versionnées | stb-sentinel,sprint-9
US-902 | EP-10 | Créer pipeline Jenkins et SonarQube | Story | 13 | Sprint 9 | Highest | À faire | Build, tests, analyse et image | stb-sentinel,sprint-9
US-903 | EP-10 | Déployer sur Kubernetes | Story | 13 | Sprint 9 | Highest | À faire | Deployment, Service, Ingress, Secret et PVC | stb-sentinel,sprint-9
US-904 | EP-10 | Instrumenter Prometheus et Grafana | Story | 8 | Sprint 9 | High | À faire | Métriques API, workers et simulateurs | stb-sentinel,sprint-9
US-1001 | EP-10 | Automatiser le cycle E2E complet | Story | 13 | Sprint 10 | Highest | À faire | Détection à clôture | stb-sentinel,sprint-10
US-1002 | EP-10 | Valider tests d’intégration PostgreSQL | Story | 5 | Sprint 10 | Highest | En cours | Tests présents, base locale requise | stb-sentinel,sprint-10
US-1003 | EP-10 | Tester charge, sécurité et régression | Story | 8 | Sprint 10 | High | À faire | Recette sans anomalie bloquante | stb-sentinel,sprint-10
US-1004 | EP-10 | Finaliser rapport et démonstration | Story | 8 | Sprint 10 | High | En cours | Rapport rédigé, scénario à répéter | stb-sentinel,sprint-10

## Gantt
Diagramme de Gantt — STB Sentinel | Diagramme de Gantt — STB Sentinel | Diagramme de Gantt — STB Sentinel | Diagramme de Gantt — STB Sentinel | Diagramme de Gantt — STB Sentinel | Diagramme de Gantt — STB Sentinel | Diagramme de Gantt — STB Sentinel | Diagramme de Gantt — STB Sentinel | Diagramme de Gantt — STB Sentinel | Diagramme de Gantt — STB Sentinel | Diagramme de Gantt — STB Sentinel | Diagramme de Gantt — STB Sentinel | Diagramme de Gantt — STB Sentinel | Diagramme de Gantt — STB Sentinel | Diagramme de Gantt — STB Sentinel | Diagramme de Gantt — STB Sentinel | Diagramme de Gantt — STB Sentinel | Diagramme de Gantt — STB Sentinel | Diagramme de Gantt — STB Sentinel | Diagramme de Gantt — STB Sentinel | Diagramme de Gantt — STB Sentinel | Diagramme de Gantt — STB Sentinel | Diagramme de Gantt — STB Sentinel | Diagramme de Gantt — STB Sentinel | Diagramme de Gantt — STB Sentinel | Diagramme de Gantt — STB Sentinel | Diagramme de Gantt — STB Sentinel | Diagramme de Gantt — STB Sentinel
Modifier les dates de début/fin : les barres hebdomadaires sont calculées automatiquement | Modifier les dates de début/fin : les barres hebdomadaires sont calculées automatiquement | Modifier les dates de début/fin : les barres hebdomadaires sont calculées automatiquement | Modifier les dates de début/fin : les barres hebdomadaires sont calculées automatiquement | Modifier les dates de début/fin : les barres hebdomadaires sont calculées automatiquement | Modifier les dates de début/fin : les barres hebdomadaires sont calculées automatiquement | Modifier les dates de début/fin : les barres hebdomadaires sont calculées automatiquement | Modifier les dates de début/fin : les barres hebdomadaires sont calculées automatiquement
Sprint | Gestion | Objectif | État | Progression | Dépendance | Début | Fin | Durée (j) | SP prévus | SP réalisés | Risque | Responsable | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25
Sprint 0 | Cadrage et initialisation | Architecture, dépôts, conventions, environnement local | En cours | 85% |  | 2026-08-24 | 2026-09-04 | 12 | 18 | 15 | Faible | Équipe | bar: 2026-08-24 to 2026-08-31
Sprint 1 | Identité et accès | JWT, utilisateurs, rôles simplifiés, profil et audit | En cours | 80% | Sprint 0 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 12 | 26 | 21 | Faible | Malek Jendoubi | bar: 2026-09-07 to 2026-09-14
Sprint 2 | Catalogue des SI | Environnements, SI, endpoints, filtres et validation | En cours | 85% | Sprint 1 | 2026-09-21 | 2026-10-02 | 12 | 29 | 25 | Faible | Malek Jendoubi | bar: 2026-09-21 to 2026-09-28
Sprint 3 | Moteur de monitoring | HTTP, API JSON, TLS, worker, verrou distribué et preuves | En cours | 90% | Sprint 2 | 2026-10-05 | 2026-10-16 | 12 | 31 | 28 | Faible | Malek Jendoubi | bar: 2026-10-05 to 2026-10-12
Sprint 4 | Simulateurs | Core Banking/Oracle, RNE/MongoDB, SMS/MySQL, RH/SQL Server | En cours | 75% | Sprint 3 | 2026-10-19 | 2026-10-30 | 12 | 37 | 28 | Faible | Malek Jendoubi | bar: 2026-10-19 to 2026-10-26
Sprint 5 | Alertes et incidents | Règles, corrélation, incidents, SLA, affectation et résolution | En cours | 90% | Sprint 3 | 2026-11-02 | 2026-11-13 | 12 | 40 | 36 | Faible | Malek Jendoubi | bar: 2026-11-02 to 2026-11-09
Sprint 6 | Notifications | Préférences, Brevo, Twilio et escalade différée | En cours | 70% | Sprint 5 | 2026-11-16 | 2026-11-27 | 12 | 36 | 25 | Moyen | Malek Jendoubi | bar: 2026-11-16 to 2026-11-23
Sprint 7 | Dashboard et rapports | KPI, filtres, vues sauvegardées, PDF, XLSX et CSV | En cours | 75% | Sprint 5 | 2026-11-30 | 2026-12-11 | 12 | 37 | 28 | Faible | Malek Jendoubi | bar: 2026-11-30 to 2026-12-07
Sprint 8 | IA explicable | Dérive, score de risque, similarité et recommandations | À faire | 0% | Sprint 7 | 2026-12-14 | 2026-12-25 | 12 | 24 | 0 | Élevé | Malek Jendoubi | bar: 2026-12-14 to 2026-12-21
Sprint 9 | DevOps et observabilité | Docker plateforme, Jenkins, Kubernetes, Prometheus et Grafana | À faire | 20% | Sprint 4 | 2026-12-28 | 2027-01-08 | 12 | 42 | 8 | Élevé | DevOps | bar: 2026-12-28 to 2027-01-04
Sprint 10 | Stabilisation et soutenance | Tests E2E, charge, documentation, recette et démonstration | À faire | 55% | Sprint 6, Sprint 7, Sprint 9 | 2027-01-11 | 2027-01-22 | 12 | 39 | 21 | Moyen | Malek Jendoubi | bar: 2027-01-11 to 2027-01-18

## Guide Jira
Guide de création dans Jira | Guide de création dans Jira | Guide de création dans Jira | Guide de création dans Jira | Guide de création dans Jira | Guide de création dans Jira | Guide de création dans Jira | Guide de création dans Jira
Procédure recommandée pour un projet Scrum STB Sentinel | Procédure recommandée pour un projet Scrum STB Sentinel | Procédure recommandée pour un projet Scrum STB Sentinel | Procédure recommandée pour un projet Scrum STB Sentinel | Procédure recommandée pour un projet Scrum STB Sentinel | Procédure recommandée pour un projet Scrum STB Sentinel | Procédure recommandée pour un projet Scrum STB Sentinel | Procédure recommandée pour un projet Scrum STB Sentinel
Étape | Action | Chemin / opération Jira | Conseil STB Sentinel
1 | Créer le projet | Projects → Create project → Software development → Scrum → Company-managed | Choisir la clé STBS
2 | Configurer les types | Conserver Epic, Story, Task, Bug et Sub-task | Epic → Story/Task → Sub-task
3 | Créer les champs | Story Points, Start date, Due date, État d’implémentation, MoSCoW et Risque | Les dates alimentent Timeline
4 | Créer les Epics | Reprendre les lignes EP-01 à EP-13 de Product Backlog | Un Epic représente une grande gestion
5 | Importer les Stories | Exporter la feuille Import Jira en CSV UTF-8 puis External system import → CSV | Mapper Summary, Issue Type, Epic Link, Sprint, Priority et Story Points
6 | Créer les sprints | Backlog → Create sprint, de Sprint 0 à Sprint 10 | Durée proposée : deux semaines
7 | Planifier | Glisser les Stories dans leur sprint et contrôler la capacité | 20 à 30 SP au départ, à recalibrer
8 | Ajouter les dépendances | Utiliser le lien Blocks / Is blocked by | Ex. Sprint 6 dépend du Sprint 5
9 | Créer le Gantt Jira | Ouvrir Timeline dans le projet ; renseigner Start date et Due date | La Timeline est la vue Gantt du projet
10 | Planning avancé | Avec Jira Premium : Plans → Create plan → choisir projet/board/filter | Utile pour plusieurs projets, équipes et capacité
11 | Workflow | À faire → En cours → Revue → Test → Terminé ; ajouter Bloqué | La Definition of Done doit être respectée
12 | Pilotage | Suivre burndown, vélocité, CFD, anomalies et blocages | Faire planning, daily, review et rétrospective
Sources officielles Atlassian | Sources officielles Atlassian | Sources officielles Atlassian | Sources officielles Atlassian
Timeline | https://support.atlassian.com/jira-software-cloud/docs/what-is-the-timeline-and-how-do-i-use-it/ | Gantt d’un seul projet
Plans Premium | https://support.atlassian.com/jira-software-cloud/docs/what-is-advanced-roadmaps/ | Planification multi-projets et capacité
Import CSV | https://support.atlassian.com/jira-cloud-administration/docs/import-and-export-your-data-to-and-from-jira-cloud/ | Importer le backlog